附件

通海县加快推进气象高质量发展实施方案重点工作任务清单

| 工作任务 |  | 主要内容和完成时限 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作目标 |  | 到2025年，现代气象科技创新、服务、业务和管理能力不断提升、体系更加健全，气象服务供给能力和均等化水平显著提高，气象现代化迈上新台阶，气象监测、预报预警达到全市领先水平。 到2035年，气象监测、预报和服务水平大幅提高，以智慧气象为主要特征的气象现代化基本实现。气象协同发展机制更加完善，气象与通海经济社会各领域深度融合，气象协同发展机制更加完善，结构优化、功能先进的监测系统更加精密，无缝隙、全覆盖的预报系统更加精准，气象服务覆盖面和综合效益大幅提升，气象防灾减灾第一道防线作用更加凸显，气象对通海经济社会发展的支撑作用更加显著。 |  |  |
| （一）加强气象灾害防御体系建设 | 1.完善气象防灾减灾体制机制 | ①细化落实以重大气象灾害高级别预警信息为先导的应急联动和社会响应机制。（2023年底） ②构建指挥决策、安全防范、应急抢险救援、物资储备调运的气象防灾减灾救灾体系。（2024年底） ③精细化推进落实“1262”强降水递进式预报预警服务机制，为全县各级各部门落实预警“一接三即”工作机制提供精准的决策支撑。（2023年底） |  | 牵头单位：县气象局、县应急局； 责任单位：县水利局、县自然资源局、县发展改革局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县交通运输局，各乡镇（街道） |
|  | 2.提升气象灾害风险防御能力 | ①定期修订完善气象灾害应急预案，强化重大气象灾害应急演练。（2024年底） ②将气象灾害防御纳入自然灾害防治、应急管理和乡镇（街道）等基层网格化社会治理体系；建立健全气象与应急、水利、自然资源、农业农村、烟草等部门应急联动机制，压实各级气象灾害防御主体责任，提高气象灾害应急处置能力。（2024年底） |  | 牵头单位：县气象局、县应急局； 责任单位：县民政局、县自然资源局、市生态环境局通海分局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县水利局、县烟草产业服务中心，各乡镇（街道） |
| 工作任务 |  | 主要内容和完成时限 |  | 责任单位 |
| （二）提升气象防灾减灾能力，筑牢气象防灾减灾第一道防线 | 3.提高气象综合监测能力 | ①在全县气象灾害多发区和观测空白薄弱区加密气象监测网点，推动气象、水利、自然资源等部门雨量监测站点资源整合，实现数据信息共享，实现地面气象观测站点平均间距达5公里。（2025年底） ②完善强对流天气预警雷达观测网和雷电灾害监测站网建设。（2035年底） ③强化卫星遥感在生态监测、农作物产量评估、水库水体监测、灾情评估等方面的应用，探索开展物联网、无人机等新技术、新装备在气象防灾减灾工作中应用。（2035年底） |  | 牵头单位：县气象局、县应急局； 责任单位：县工业商贸和科技信息局、县自然资源局、县农业农村局、县水利局，各乡镇（街道） |
|  | 4.提高天气预报精准度 | ①不断提升全县气象预报准确率和预警提前量，实现提前1小时预警局地强天气、提前1天预报逐小时天气、提前1周预报灾害性天气、提前1月预报重大天气过程、提前1年预测通海气候异常。（2025年底） |  | 牵头单位：县气象局； 责任单位：县工业商贸和科技信息局，各乡镇（街道） |
|  | 5.提高气象灾害预报预警能力 | ①强化气象灾害综合风险普查成果应用。（2023年底） ②健全气象灾害监测预报预警体系，加快推进县级突发事件预警信息发布系统建设，增强应急观测保障能力，提高气象风险预报预警能力。（2028年底） ③推动新一代移动通信终端、应急广播等技术手段在预警信息发布中的应用。（2025年底） |  | 牵头单位：县气象局、县应急局； 责任单位：县融媒体中心、县发展改革局、县自然资源局、县农业农村局、县水利局，各乡镇（街道） |
|  | 6.提高气象信息支撑能力 | ①建设固移融合、高速泛在的气象通信网络；强化气象数据资源、信息网络和应用系统安全保障。（2025年底） |  | 牵头单位：县气象局； 责任单位：县委网信办、县发展改革局、县工业商贸和科技信息局、县自然资源局、市生态环境局通海分局、县水利局 |
|  | 7.推进气象台站基础设施建设 | ①积极争取各级项目及资金支持，推进基层台站建设。（2025年底） ②推动气象防灾减灾科普教育基地创建。（2030年底） |  | 牵头单位：县气象局； 责任单位：县发展改革局、县财政局、县工业商贸和科技信息局、县自然资源局、县住房城乡建设局、市生态环境局通海分局 |
| 工作任务 |  |  | 主要内容和完成时限 | 责任单位 |
| （三）提升气象科技创新水平 | 8.深化气象创新开放合作 |  | ①加强与农业农村、水利、自然资源、生态环境、林草、烟草等部门合作，积极开展气候变化相关研究和重大科研项目合作。（2030年底） | 牵头单位：县气象局； 责任单位：县工业商贸和科技信息局、县自然资源局、市生态环境局通海分局、县农业农村局、县水利局、县林草局、县烟草产业服务中心 |
|  | 9.加大高层次人才队伍建设 |  | ①将气象人才培养统筹纳入人才队伍建设，加大县级人才计划和人才奖励对气象领域支持力度，培养具有省内竞争力的气象科技人才队伍。（2025年底） | 牵头单位：县气象局、县委组织部； 责任单位：县工业商贸和科技信息局、县人力资源和社会保障局、县财政局 |
| （四）优化气象服务供给 | 10.推动气象服务数字化智能化 |  | ①强化云计算、大数据、人工智能、移动互联网等技术在气象服务中的应用，建立精细化气象服务平台，提供自动感知、智能研判、精准推送的智慧气象服务。（2030年底） ②强化部门会商合作，强化智能网格预报产品应用，探索建立联合发布基于影响和风险的精细化气象灾害风险预警机制。（2025年底） ③推广“智能网格+气象服务”业务体系，提高气象服务精细化水平。（2025年底） | 牵头单位：县气象局、县工业商贸和科技信息局； 责任单位：县自然资源局、市生态环境局通海分局、县农业农村局、县水利局、县应急局、县林草局，各乡镇（街道） |
|  | 11.实施气象为农服务提质增效行动 |  | ①做好病虫害防治气象服务，开展种子生产气象服务。（2035年底） ②加强烤烟气象服务，探索建设智慧型烤烟气象服务基地。（2030年底） ③强化特色农业气象服务，深化面向新型农业经营主体的直通式气象服务。（2023年底） | 牵头单位：县气象局、县农业农村局；责任单位：县林草局、县烟草产业服务中心、市烟草公司通海县分公司，各乡镇（街道） |
|  | 12.优化农村公共气象服务供给 |  | ①完善气象灾害预警应急广播播发机制，将农村气象防灾减灾纳入乡村振兴示范区建设行动，构建行政村（社区）全覆盖的气象预警信息发布与响应体系。（2023年底） | 牵头单位：县气象局、县农业农村局、县乡村振兴局； 责任单位：县融媒体中心、县工业商贸和科技信息局、县民政局、县残联，各乡镇（街道） |
| 工作任务 |  |  | 主要内容和完成时限 | 责任单位 |
|  | 13.实施优化人民美好生活气象服务行动 |  | ①加快数字化气象服务普惠应用，推进重点旅游景区气象灾害监测项目实施。（2030年底） ②提升城市气象灾害监测预警能力，增强城市气候适应性和重大气象灾害防控能力。（2028年底） | 牵头单位：县气象局、县文化和旅游局；责任单位：县住房城乡建设局、县农业农村局、县乡村振兴局，各乡镇（街道） |
|  | 14.提升经济建设气象保障服务能力 |  | ①依法做好重大规划、重点工程项目和风能、太阳能等能源项目气候可行性论证。（2025年底） ②强化电力气象灾害预报预警，做好电网安全运行和电力调度精细化气象服务。加强交通气象监测预报预警能力建设，推进路网气象灾害风险监测预警项目实施，开展精细化交通气象服务。（2030年底） | 牵头单位：县气象局、县发展改革局；责任单位：县工业商贸和科技信息局、县公安局、县交通运输局、通海供电局，各乡镇（街道） |
| （五）强化生态文明建设气象保障 | 15.加强气候资源保护和开发利用 |  | ①充分挖掘通海气候资源，积极申报“气候宜居城市”、“避暑旅游目的地城市”“天然氧吧县”等全国气候生态品牌，助力通海生态城市建设。（2030年底） | 牵头单位：县气象局、县发展改革局；责任单位：县工业商贸和科技信息局、市生态环境局通海分局、县文化和旅游局，各乡镇（街道） |
|  | 16.提升人工影响天气能力 |  | ①加强人工影响天气固定作业点、新型作业装备等基础设施建设，实现我县安全等级为Ⅰ级和Ⅱ级的作业站点达100%，地面作业装备自动化率达100%目标。（2025年底） ②积极推进空中云水资源综合探测项目、以高原特色农产品为主的人工防雹作业能力提升项目、人工影响天气作业点视频监控系统项目实施。（2030年底） | 牵头单位：县气象局、县应急局； 责任单位：县发展改革局、市生态环境局通海分局、县水利局、县林草局、县烟草产业服务中心、市烟草公司通海县分公司，各乡镇（街道） |