## 绩效再评价绩效目标表
附件1
预算申报绩效目标表 （2020年度）
项目名称： “扶贫经费”项目绩效评价
年度目标 |  |  | 坚持“四个不摘”要求，拓展产业就业、基础设施、公共服务设施、社会保障等政策措施，确保稳定增收，培育长效发展机制，强化拓展政策措施对农村低收入人口分类帮扶，确保一村一策、一户一档、一人一方案精准巩固，产业巩固拓展到村到户、就业到人，实行一县一规划、一村一措施，项目到村到户到人落地见效。
绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 考察项目的完成情况。 项目完成情况=已完成项目数/项目总数。 | 项目批复、验收材料、工作总结等。
|  | 建档立卡贫困人口数 | 0 | 反映截至2020年末建档立卡贫困人口数。 | 扶贫开发信息系统，扶贫工作总结材料，统计材料
| 质量指标 | 项目验收完成情况 | 100% | 用以反映项目的收尾验收工作的完成情况。 项目验收完成率=已完成验收项目数/应验收项目总数。 | 项目批复、验收材料、工作总结等。
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 100% | 用以反映项目的完成的及时程度。 任务完成及时性=按批复及时完成的项目数/项目总数。 | 项目批复、验收材料、工作总结等。
效益指标 | 社会效益 | 医疗保障全覆盖率 | 100% | 用以反映医疗保障的覆盖程度。 | 扶贫开发信息系统，扶贫工作总结材料，统计材料
| 经济效益 | 农村人均可支配收入增长率 | ≥0 | 贫困地区农村人均可支配收入增长率=[（2020年度贫困地区农村人均可支配收入-2019年度贫困地区农村人均可支配收入)/贫困地区农村人均可支配收入]×100%。 | 扶贫开发信息系统，扶贫工作总结材料，统计材料，统计局调查队资料
| 满意度 | 扶贫工作人员满意度 | ≥90% | 扶贫工作人员满意度 | 满意度＝满意问卷份数/有效问卷数×100%； 满意问卷份数：单份问卷得分≥80分的问卷份数。
|  | 贫困人员（含已脱贫）满意度 | ≥90% | 贫困人员（含已脱贫）对扶贫工作的满意度 | 满意度＝满意问卷份数/有效问卷数×100%； 满意问卷份数：单份问卷得分≥80分的问卷份数。

## Sheet1
绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现 | 完成情况说明
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 已完成 | 2020年项目完成情况较好，批复实施的项目全部完成。
|  | 建档立卡贫困人口数 | 0 | 已完成 | 2020年已实现全面脱贫。
| 质量指标 | 项目验收完成情况 | 100% | 已完成 | 项目已全部验收通过。
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 100% | 未完成 | 评价发现清水河村八组（大捏鲊）田间道路建设项目和里山乡中铺（一组）田间配水工程建设2个项目验收不及时。
效益指标 | 社会效益 | 医疗保障全覆盖率 | 100% | 已完成 | 医疗保障全覆盖率为100%
| 经济效益 | 农村人均可支配收入增长率 | ≥0 | 已完成 | 农村居民人均可支配收入19397元，比上年增加1235元，增6.8％。
| 满意度 | 扶贫工作人员满意度 | ≥90% | 未完成 | 回收有效问卷47份，其中满意问卷38份，满意度为80.85%。
|  | 贫困人员（含已脱贫）满意度 | ≥90% | 未完成 | 回收有效问卷58份，其中满意问卷47份，满意度为81.03%。