## 部门意见反馈采纳情况
附件7
绩效评价报告意见反馈采纳情况表
填表时间：2023年10月18日
报告名称 | 通海县城市供排水一体化改造工程绩效评价报告
市级预算部门（单位） | 通海县住房和城乡建设局 | 中介机构 | 华昆工程管理咨询有限公司
部门（单位）意见 |  | 中介机构采纳意见
项目立项不规范中指出的“多头投资”问题 意见：因通海县秀麓城乡建设开发有限公司申报立项的通海县美丽县城建设项目（一期）项目资金缺口大，项目推进困难，因此，为积极争取资金，在考虑通海县城市供排水一体化改造工程的同时一并将通海县美丽县城建设项目（一期）中的秀山路供排水工程纳入，目的在于争取资金确保项目推进，两个项目施工内容重叠部分，由通海县美丽县城建设项目（一期）实施完成的内容，通海县供排水一体化改造工程将不再实施，不会出现“多头投资”的情况。 |  | 采纳。通海县城市供排水一体化改造工程及通海县美丽县城建设项目（一期）均包含秀山路供排水工程，但因两个项目均未竣工，无法确认项目投资的最终资金来源。该部分将纳入立项合规性其他方面说明。
项目建设管理不到位中通海县城市供排水一体化改造工程EPC总承包、监理招标文件及合同均约定需缴纳履约保证金，实际未缴纳的问题 意见：通海县城市供排水一体化改造工程EPC总承包、监理都已分别提交履约保函，提交的形式为银行保函。 |  | 采纳。经核实，通海县城市供排水一体化改造工程EPC总承包、监理虽未缴纳履约保证金，但已按合同约定提交银行保函作为履约保函。
专项债券风险可控性不足项目初步设计较已批复的可研及专项债券实施方案进行了建设内容的调整，超出估算投资3.1%的问题 意见：经对比可研和初设，可研批复总投资为83604万元；初设概算总投资为82303.84万元，不存在初设概算超估算的情形。 |  | 不采纳。项目初步设计较已批复的可研及专项债券实施方案进行了建设内容的调整，调整后的建设内容投资额（不包括建设期贷款利息）为81,305.1万元与专项债实施方案测算出的建设期利息（4,990万元）之和为86,295.1万元，超出估算投资83,604万元的3.2%。