中国共产党通海县委员会宣传部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 精神文明建设工作

- 二、立项依据

为深入贯彻落实中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》（文明委〔2017〕3号）、省文明委《云南省关于深化群众性精神文明创建活动的实施意见》（云文明委〔2017〕8号）、中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于印发《贯彻落实〈新时代公民道德建设实施纲要〉实施方案》的通知（玉发〔2020〕11号）精神，深化我县群众性精神文明创建活动，根据县委宣传部职能职责，中共通海县委宣传部2022年精神文明建设工作按照中央、省、市相关决策部署，结合通海实际，贴近实际，求实创新，大力弘扬社会主义核心价值观，不断提升群众的文明素质和社会文明程度，全面提升新时代文明实践中心（所、站）建管用水平，广泛开展群众性精神文明创建活动。

- 三、项目实施单位

通海县精神文明建设指导委员会办公室、通海县委宣传部文明道德股

- 四、项目基本概况

深入推进“文明讲堂”建设；开展“我推荐、我评议身边好人”活动；坚持不懈抓好以文化人、以文育人；深入推进“十星级文明户”创评；开展“讲文明树新风”公益广告宣传；开展新时代文明实践活动；营造志愿服务良好氛围，充分利用报刊、广播、电视、网络、宣传栏等多种形式，普及志愿服务知识，大力传播“奉献他人、提升自己”的志愿服务理念；深入开展未成年人思想道德建设，加强8所乡村学校少年宫管理；深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，助力脱贫攻坚。

- 五、项目实施内容

通海县新时代文明实践中心建设工作以县为整体，建设县、乡镇（街道）、村（社区）三级单元体系，在县级成立新时代文明实践中心，在各乡镇（街道）、村（社区）成立实践所和实践站，积极组织推动县、乡、村新时代文明实践志愿服务活动开展。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排资金5.00万元 ：

（1）公民思想道德建设、开展文明讲堂等活动经费3.00万元，即：精神文明建设工作宣传费1.00万元、精神文明宣传材料复印费1.00万元、精神文明宣传所需纸张等物采购1.00万元；

（2）新时代文明实践活动、我们的节日活动经费预算2.00万元，即：中心（1个）活动经费0.50万元、所（9个）活动经费0.90万元，7个传统节日活动经费预算0.60万元。

- 七、项目实施计划

1-3月：开展“我们的节日·春节/元宵节”、文化科技卫生三下乡活动、新时代好少年宣传评选、道德模范选树宣传、深化精神文明创建活动、“3·5学雷锋活动”、开展新时代文明实践服务活动；

4-6月：开展“我们的节日·清明节/端午节”、深入开展文明家庭、道德模范选树宣传、开展新时代文明实践服务活动、红土地之歌演讲；

7-9月：开展“我们的节日·七夕节/中秋节”、“聂耳纪念日”系列活动、道德模范选树宣传、开展新时代文明实践志愿服务活动；

10-12月：开展“我们的节日·重阳节”、国庆节、道德模范选树宣传、开展新时代文明实践服务活动。

- 八、项目实施成效

坚持以人为本，以全面提升市民文明素质和城市文明程度为目标，围绕培育和践行社会主义核心价值观，通过深入开展各类道德实践活动，实施市民素质提升工程，广泛倡导市民学习文明礼仪规范，从市民日常的行为习惯抓起，从市民关注的项目抓起，从各个行业的突出问题抓起，促使全县人民文明行为习惯和健康文明生活方式进一步养成，在全社会形成遵守秩序、爱护环境、崇文尚德、知书达礼的良好风尚。