通海县中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室

2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

通海史志文献资料出版印刷专项经费项目

二、立项依据

- 1.史志文献资料出版印刷是贯彻执行《地方志工作条例》的迫切需要。

- 编纂出版地方综合年鉴是《地方志工作条例》中明确的工作任务。中国地方志指导小组办公室和云南省地方志办公室每年都在对省市县三级地方综合年鉴工作进行监督检查，未完成的将进行通报。中共通海县委党史研究和地方志编纂办公室按照上级史志部门要求，组织人员力量进行书籍编著，需要财政资金对出版和印刷工作进行保障。

- 2.史志文献资料出版印刷是加强党史学习教育常态化长效化工作的需要

- 长期以来，习近平总书记高度重视党的历史和文献工作，特别是党的十八大以来，习近平总书记站在新时代党和国家发展战略和全局高度，对加强党史和文献工作作出一系列重要论述，强调党史和文献工作是党的事业重要组成部分。为了做好通海党史工作，县委史志办2018年以来启动《中国共产党通海历史第一卷（1927-1978）》编撰工作，组织人员力量，经过多次审校，计划2024年底完成送审工作，2025年出版印刷。一卷本的印刷，将记录1927年至1978年期间我县党组织在中央和上级党组织领导下自身成长和发展的历史，在我县党史工作中具有重要意义。

- 史志文献资料出版印刷是履行机构职能职责的需要

- 按《中共通海县委党史研究和地方志编纂办公室机构编制方案》（通室字〔2019〕43号）文件要求，县委史志办主要职责为：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共通海历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共通海县委工作纪实》和《通海年鉴》的编纂、出版发行工作等。编印《中共通海县委工作纪实》《通海年鉴》《中国共产党通海历史第一卷（1927-1978）》是切实履行主责主业的重要举措，能够充分发挥史志工作“存史资政育人”的作用。

三、项目实施单位

- 中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室

四、项目基本概况

- 2025年全年计划按质按量编辑整理出版《通海年鉴》350册，《中国共产党通海历史第一卷（1950-1978）》2000册，能够对进一步补充通海历史文献资料，对县委县政府重点工作进行完整、如实记录，为以后经济社会发展提供参考依据，能够进一步发挥史志工作“存史资政育人”作用。

五、项目实施内容

- 该项目中印刷出版的《通海年鉴》（2025卷）和《中国共产党通海历史第一卷（1927-1978）》等两本文献，将印发至县直各机关单位，为干部职工学习工作提供重要参考。书籍同时面向社会出版发行，为社会群众学习、了解通海党史及当前工作提供参考，对宣传通海历史文化、展现通海风采具有重要意义。

六、资金安排情况

2025年度申请项目资金合计100,000.00元，《通海年鉴》350册编纂、出版发行经费60,000.00元；《中国共产党通海历史第一卷（1950-1978）》2000册编纂、出版发行经费40,000.00元，全年合计金额100,000.00元。

七、项目实施计划

- 项目计划2025年1月开始实施，2025年4月末定稿后安排排版、印刷及发放，计划全年完成项目安排100.00%。项目资金预计投入100,000.00元，每期支出50,000.00元，全年共计支出2期。预算费用测算、资金分配科学合理，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

八、项目实施成效

该项目实施，能够对进一步补充通海历史文献资料，对县委县政府重点工作进行完整、如实记录，为以后经济社会发展提供参考依据，能够进一步发挥史志工作“存史资政育人”作用。项目由县委史志办牵头各单位按要求进行撰稿，并由本单位业务专家组织编辑工作，极大节约了书籍成本，节约了大量财政资金。