通海县烟草产业服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

通海县烟叶生产扶持资金。

- 立项依据

根据《玉溪市人民政府办公室关于切实抓好 2024 年烤烟生产工作的通知》玉政办通〔2024〕10 号三、政策措施：第五条——用好扶持政策。整合、建立政工商三方政策体系，持续加大扶持政策的兑现力度。继续实施烤烟生产组织奖励，按烟叶实际收购量，奖励村8元/担、组4元/担。建立“以烟养烟”扶持政策，各县（市、区）财政原则上安排上年烟叶税不少于 10%的预算用于扶持烤烟发展。

- 项目实施单位

通海县烟草产业服务中心。

- 项目基本概况

2025年积极向市级争取烤烟种植面积5.00万亩（其中：田烟2.00万亩、地烟3.00万亩）、收购量14万担、收购烟叶700.00万公斤、上等烟比例70%以上，力争实现烟农交售收入2.00亿元以上，实现烟叶税5500.00万元以上；防雹作业点个数5个、购买JFJ-1A型火箭弹300发、投入作业指挥及作业人员21人、作业人员培训1次、影响区烤烟保护时长5个月等。持续做好本年度防雹工作，通过实施人工防雹作业，年度烟田受灾率降低到5%以下。积极维护烟农利益，烟农满意度达到85%以上，圆满完成2025年烤烟生产各项目标任务。

- 项目实施内容

- 2025年强化统筹协调，目标任务分解落到实处，在合同管理工作中始终坚持“栽烟的必须有合同，有合同的必须栽烟”的原则，把合同签订的真实性、可靠性作为稳面积保总量的首要任务。固本培基，夯实全年烤烟生产基础：一是组织育苗工作，打好烟叶质量基础；二是组织开展非规劣杂品种清除专项整治行动，提高品种纯度。全县严格落实上级对烟叶种植品种纯化要求，坚持“劣杂品种不下田”的原则，紧盯烟叶生产重点环节，认真做好烟草种子生产经营和烟草品种种植管理工作，全程落实烟草劣杂品种“不育苗、不移栽”的严厉措施。杜绝非法经营烟草籽种，杜绝烟农自繁、自留、自购烟草籽种，确保品种管控工作取得实实在在的成效，塑造通海烟叶品种新形象，保障通海烟叶品质优势地位，促进通海烟草产业高质量发展；三是抓好备耕，打牢丰收基础。建强烟农队伍，助力乡村振兴，大力推广“集体种烟模式”，进一步扩大村委会集体经济种植烤烟的规模和数量。推进电烤房建设，打好烘烤基础。加强防灾减灾工作，全县计划布局5个固定作业点。计划6月1日上点，9月30日撤点。购买JFJ-1A型火箭弹，针对发生的冰雹灾害开展作业，及时防止烤烟受灾。安排防雹人员及指挥员轮班值守，做到防雹工作早谋划、早准备、早部署，密切关注天气变化，确保及时、科学、精准开展人工干预天气作业，最大限度避免或减轻干旱和冰雹对烟叶生产的损害，维护烟农利益。着力抓好中耕管理，确保烟叶提质增效，圆满完成2025年烤烟生产各项目标任务。

- 资金安排情况

- 临湖生态烤烟种植补贴30.00万元；

- 烤烟移栽现场工作会2.00万元；

- 防灾减灾防雹工作经费60.00万元，其中：购买JFJ-1A型火箭弹17.40万元、防雹站物资及设备年检费用6.60万元、作业指挥人员值守费13.50万元、作业人员工资22.50万元；

- 烤烟生产及收购业务经费5.00万元；

- 全市中耕现场会3.00万元；

- 项目实施计划

（一）2025年1月底，开始组织育烟苗；

（二）2025年2月至3月，落实种植规划和备耕工作；

（三）2025年4月初，开始组织移栽；

（四）2025年5月至7月，开展中耕管理工作；

（五）2025年8月下旬至10月上旬，组织烟叶收购工作。

- 项目实施成效

通海县的烤烟产业是当地的重要经济支柱之一。烟草产业是县委、县政府多年来主抓的支柱产业，对县级财政贡献较大，对杞麓湖保护治理、乡村振兴和全县经济社会发展作用十分明显。组织开展2025年通海县烟叶生产扶持资金项目，2025年全县预计可完成种植烤烟5.00万亩，收购烟叶14万担，烟叶交售量700.00万公斤，一是实现烟农交售收入2.00亿元以上，二是实现种烟户均收入3.00万元以上，三是实现烟叶税5500.00万元以上。烤烟产业作为云南省的支柱产业，是经济社会发展的重要支撑和财税收入的主要来源，为地方经济发展、农民增收和脱贫攻坚作出了十分重要的贡献，种植烟叶是助推云南省贫困人口脱贫、农民增收致富的重要手段。同时，通过组织开展临湖生态烤烟种植，推进烤烟绿色生产与杞麓湖环境保护融合发展，构建优质、高效、绿色、可持续发展生态模式，有效削减农业面源污染负荷，对杞麓湖保护治理作用十分明显。

- 项目名称

业务工作经费。

- 立项依据

根据通政办发〔2024〕6号《通海县人民政府办公室关于切实抓好2023年烤烟生产工作的通知》。

- 项目实施单位

通海县烟草产业服务中心。

- 项目基本概况

2025年计划市级主管部门拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费50.00万元，根据部门职能职责，资金主要用于补助全县九个乡镇（街道）完成烤烟面积落实，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题，烟区基础设施维护及管理，应对防灾减灾工作，圆满完成2025年烤烟生产各项目标任务。

- 项目实施内容

- 2025年强化统筹协调，目标任务分解落到实处，在合同管理工作中始终坚持“栽烟的必须有合同，有合同的必须栽烟”的原则，把合同签订的真实性、可靠性作为稳面积保总量的首要任务。固本培基，夯实全年烤烟生产基础：一是组织育苗工作，打好烟叶质量基础；二是组织开展非规劣杂品种清除专项整治行动，提高品种纯度。全县严格落实上级对烟叶种植品种纯化要求，坚持“劣杂品种不下田”的原则，紧盯烟叶生产重点环节，认真做好烟草种子生产经营和烟草品种种植管理工作，全程落实烟草劣杂品种“不育苗、不移栽”的严厉措施。杜绝非法经营烟草籽种，杜绝烟农自繁、自留、自购烟草籽种，确保品种管控工作取得实实在在的成效，塑造通海烟叶品种新形象，保障通海烟叶品质优势地位，促进通海烟草产业高质量发展；三是抓好备耕，打牢丰收基础。建强烟农队伍，助力乡村振兴，大力推广“集体种烟模式”，进一步扩大村委会集体经济种植烤烟的规模和数量。推进电烤房建设，打好烘烤基础。加强防灾减灾工作，全县计划布局5个固定作业点。计划6月1日上点，9月30日撤点。购买JFJ-1A型火箭弹，针对发生的冰雹灾害开展作业，及时防止烤烟受灾。安排防雹人员及指挥员轮班值守，做到防雹工作早谋划、早准备、早部署，密切关注天气变化，确保及时、科学、精准开展人工干预天气作业，最大限度避免或减轻干旱和冰雹对烟叶生产的损害，维护烟农利益。着力抓好中耕管理，确保烟叶提质增效，圆满完成2025年烤烟生产各项目标任务。

- 资金安排情况

通海县烟草产业服务中心2025年烤烟生产业务工作经费上级补助资金预算50.00万元。按照玉溪市重点产业服务中心下达文件安排资金，拨付各乡镇（街道）的资金主要用于2025年烟叶生产收购秩序维护工作经费。

- 项目实施计划

（一）2025年1月底，开始组织育烟苗；

（二）2025年2月至3月，落实种植规划和备耕工作；

（三）2025年4月初，开始组织移栽；

（四）2025年5月至7月，开展中耕管理工作；

（五）2025年8月下旬至10月上旬，组织烟叶收购工作。

- 项目实施成效

通海县的烤烟产业是当地的重要经济支柱之一。烟草产业是县委、县政府多年来主抓的支柱产业，对县级财政贡献较大，对杞麓湖保护治理、乡村振兴和全县经济社会发展作用十分明显。组织开展2025年通海县烟叶生产扶持资金项目，2025年全县预计可完成种植烤烟5.00万亩，收购烟叶14万担，烟叶交售量700.00万公斤，一是实现烟农交售收入2.00亿元以上，二是实现种烟户均收入3.00万元以上，三是实现烟叶税5500.00万元以上。烤烟产业作为云南省的支柱产业，是经济社会发展的重要支撑和财税收入的主要来源，为地方经济发展、农民增收和脱贫攻坚作出了十分重要的贡献，种植烟叶是助推云南省贫困人口脱贫、农民增收致富的重要手段。同时，通过组织开展临湖生态烤烟种植，推进烤烟绿色生产与杞麓湖环境保护融合发展，构建优质、高效、绿色、可持续发展生态模式，有效削减农业面源污染负荷，对杞麓湖保护治理作用十分明显。

通海县烟草产业服务中心

2025年1月23日