中国共产党通海县委员会组织部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

全县党员及干部教育培训经费

- 立项依据

《干部教育培训工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《2018-2022年云南省干部教育培训规划》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《2019－2023年全国党员教育培训工作规划》、《云南省2019-2023年党员教育培训工作规划》、中共云南省委组织部《关于在全省开展“万名党员进党校”培训工作》的通知、中共玉溪市委组织部关于印发《玉溪市基层党组织书记“头雁群”培育计划》+“双万”行动计划的通知等。

- 项目实施单位

中国共产党通海县委员会组织部

- 项目基本概况

贯彻落实《干部教育培训工作条例》，根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2018-2022年云南省干部教育培训规划》《2018-2022年玉溪市干部教育培训规划》要求，县处级党政领导干部5年内参加党校（行政学院或者行政学校，以下简称行政学院）、干部学院以及干部教育培训管理部门认可的其他培训机构累计3个月或者550学时以上的培训。科级以下干部每年参加培训累计不少于12天或者90学时。村组干部任职内轮训全覆盖。

- 项目实施内容

（一）干部教育部分：

通过通海县学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，完整准确全面贯彻新发展理念，努力为新发展格局和国家战略作出贡献，进一步加快全方位推动高质量发展步伐。

通过通海县领导干部党性教育提升班，使领导干部党性教育更加扎实，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固，干事创业、开拓创新、敢于担当的精神进一步弘扬。

通过通海县党务干部能力素质提升班，使党务干部专业化能力培训更加精准，适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高，能力素质进一步提升。

通过通海县第十一期青年干部培训班，加大全县青年干部的教育培养力度，加强后备干部队伍建设，提高后备干部的党性修养、能力素质。

“秀麓讲堂”使广大干部综合素质培训更加有效，履职的基本知识体系不断健全、知识结构不断改善、综合素养不断提高，复合型领导干部培养取得新进展。

（二）党员教育及宣传部分：

通过培训，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕《中国共产党党员教育管理工作条例》和中央、省、市党员教育培训工作规划，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚持和完善中国特色社会主体制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，采取集中培训和日常教育相结合、理论学习和实践锻炼互为补充等方式，着力提升基层党组织书记和党员素质能力，有效促进基层党组织书记和党员作用发挥。

通过党员教育视频片拍摄，不断充实全县党员教育培训资源，推进多形式开展党员教育，并对先进典型的宣传起到积极作用。

通过新建党员教育基地现场教学点，充分发挥党建统筹协调作用和示范引领效应，整合资源，充实全县党员教育资源。

- 资金安排情况

（一）2025年全县党员干部教育讲师级师资费7.50万元。

- 预计师资费用平均每人每课时0.15万元，预计需请讲师50人次，计7.5万元。

（二）欠党校21年青干班费用16.59万元。

（三）2025年全县党员干部教育伙食费7.50万元。

- 按培训费用标准50元/天，预计需用餐参训人员1500人次，计7.50万元。

（四）2025年全县党员教育（其他费用）3.74万元。

（五）农村党员教育培训经费补助45.00万元。

- 按照标准，农村党员给予每人每年50.00元的培训补助，需补助不少于9000人，计45.00万元。

（六）党员教育视频片拍摄8.00万元。

- 预计拍摄党员教育视频片2部，拍摄费用平均4.00万元/部，计8.00万元。

- （七）2025年全县党员干部教育住宿费11.68万元。

- 项目实施计划

- （一）通海县学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班计划2025年3月底前举办。

- （二）通海县领导干部党性教育提升班计划2025年9月前举办。

- （三）通海县党务干部能力素质提升班计划2025年10月前举办。

- （四）通海县第十一期青年干部培训班计划2025年3月前举办。

- （五）2021年第十期青干班欠付党校培训费，计划2025年10月底前支付。

- （六）全县党务干部培训班计划分别2025年4月、10月举办；

- （七）“万名党员进党校”示范培训班计划2025年5月举办；

- （八）“基层党组织书记大轮训”示范培训班计划2025年6月举办；

- （九）驻村工作队培训班计划2025年7月、11月举办。

- （十）党员教育视频片拍摄预计2025年7月确定选题，10月拍摄完毕。

- （十一）党员教育示范基地建设计划2025年10月份前完成。

- 项目实施成效

认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强针对性和有效性，引导全县领导干部及党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的干部队伍、党员队伍。