
通海县烟草产业服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

通海县烟叶生产扶持资金。
立项依据

根据《通海县人民政府办公室关于切实抓好2024年烤烟生产工作的通知》（通政办发〔2024〕6号）三、政策措施：第五条—用好扶持政策。整合、建立政工商三方政策体系，持续加大扶持政策的兑现力度。继续实施烤烟生产组织奖励，按烟叶实际收购量，奖励村8元/担、组4元/担。建立“以烟养烟”扶持政策，县财政原则上安排上年烟叶税不少于10%的预算用于扶持烤烟发展。
项目实施单位

通海县烟草产业服务中心。
项目基本概况

2026年积极向市级争取烤烟种植面积5.60万亩、收购量16.80万担、收购烟叶840.00万公斤、上等烟比例70.00%以上，力争实现烟农交售收入260,000,000.00元以上、上缴烟叶税58,000,000.00元以上；防雹作业点个数5个、购买JFJ-1A型火箭弹300发、投入作业指挥及作业人员21人、发放作业指挥及作业人员工资补助360,000.00元、作业人员培训1次、影响区烤烟保护时长5个月、作业装备年检合格率达100.00%等，持续做好本年度防雹工作，通过实施人工防雹作业，年度烟田受灾率降低到20.00%以下；积极维护烟农利益，烟农满意度达到85.00%以上，圆满完成2026年烤烟生产各项目标任务。
项目实施内容

一是提前做好种植规划。及早部署2026年烤烟种植规划，明确种植计划任务，尤其是把杞麓湖径流区烤烟种植作为重点工作来抓。及早将种植计划任务安排分配到乡镇、村组、到片区，认真落实工作责任制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

二是认真开展备耕工作。组织烟农提前做好客塘土堆吾、深耕晒垡，各乡镇（街道）、村组和水利部门要做好水情统计，制定调水应急预案，科学调度生产用水，组织群众抓住每一次降雨时机，及时向小水窖蓄水补水。
三是扎实做好育苗工作。科学规划设置育苗点，结合实际进行分批次育苗。各育苗点提前做好物资就位、场地平整、支棚架棚、杀虫消毒工作等工作。各乡镇（街道）要落实好育苗数量和风险预留烟苗，精准对接烤烟移栽茬口。

四是认真落实移栽和面积落实工作。大田移栽是烤烟生产最重要、最关键的环节，各乡镇（街道）要把烤烟集中移栽列为重点工作来抓，做到组织领导到位、人员保障到位、措施落实到位，集中精力、集中时间、集中劳力，迅速掀起烤烟集中移栽高潮，按照节令和上级的时间要求完成好移栽任务。
五是抓实中后期管理。强化组织领导，落实工作责任。做好分类施策，促长“每一株、每一叶”。

六是抓实防灾减灾。牢固树立抗灾夺丰收思想，成立防灾应急小组，组织乡镇、村组、烟站工作人员全面排查烟田、沟渠排水情况，对地势低洼、往年容易受涝的片区和田块重点关注，保障烟田排水通畅。优化防雹体系建设，密切监测天气，备足物资和人员，精准开展人工干预，降低冰雹损失。              

七是抓实烘烤管理。组建专业烘烤指导队伍，分类管理烤房与人员，聚焦重难点开展集中培训。电能烤房要全面推广专业化烘烤服务，加强配套政策宣传及示范点建设。

八是提前谋划收购。加强动态监测，持续跟踪烟株长势，做好产、质、量动态分析，提前预判生产底数。做好收购准备，围绕收购目标任务，统筹人、财、物等资源，制定精准收购方案。加强烟叶流通管理，严防烟叶非法流通、倒买倒卖烟叶等行为，保障收购平稳、有序。
资金安排情况

防灾减灾防雹工作经费600,000.00元，其中：购买JFJ-1A型火箭弹174,000.00元、防雹站物资及设备年检费用66,000.00元、作业指挥人员值守费135,000.00元、作业人员工资225,000.00元；

烤烟移栽现场工作会40,000.00元；
烤烟生产及收购业务经费100,000.00元；
全市中耕现场会60,000.00元；

防汛抗旱及应急经费200,000.00元。
项目实施计划

（一）2026年1月底，开始组织育烟苗；

（二）2026年2月至3月，落实种植规划和备耕工作；

（三）2026年4月初，开始组织移栽；

（四）2026年5月至7月，开展中耕管理工作；

（五）2026年8月下旬至10月上旬，组织烟叶收购工作。
项目实施成效

通海县的烤烟产业是当地的重要经济支柱之一。烟草产业是县委、县政府多年来主抓的支柱产业，对县级财政贡献较大，对杞麓湖保护治理、乡村振兴和全县经济社会发展作用十分明显。组织开展2026年通海县烟叶生产扶持资金项目，2026年全县预计可完成种植烤烟5.60万亩、收购量16.80万担、收购烟叶840.00万公斤，一是实现烟农交售收入260,000,000.00元以上，二是实现种烟户均收入30,000.00元以上，三是实现烟叶税58,000,000.00元以上。烤烟产业作为云南省的支柱产业，是经济社会发展的重要支撑和财税收入的主要来源，为地方经济发展、农民增收和脱贫攻坚作出了十分重要的贡献，种植烟叶是助推云南省贫困人口脱贫、农民增收致富的重要手段。同时，通过组织开展临湖生态烤烟种植，推进烤烟绿色生产与杞麓湖环境保护融合发展，构建优质、高效、绿色、可持续发展生态模式，有效削减农业面源污染负荷，对杞麓湖保护治理作用十分明显。

项目名称

业务工作经费。
立项依据

根据通政办发〔2024〕6号《通海县人民政府办公室关于切实抓好2024年烤烟生产工作的通知》。
项目实施单位

通海县烟草产业服务中心。
项目基本概况

2026年计划通海烟草分公司拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费1,000,000.00元，根据部门职能职责，资金主要用于补助全县九个乡镇（街道）完成烤烟面积落实，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题，烟区基础设施维护及管理，应对防灾减灾工作，圆满完成2026年烤烟生产各项目标任务。

项目实施内容

一是提前做好种植规划。及早部署2026年烤烟种植规划，明确种植计划任务，尤其是把杞麓湖径流区烤烟种植作为重点工作来抓。及早将种植计划任务安排分配到乡镇、村组、到片区，认真落实工作责任制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

二是认真开展备耕工作。组织烟农提前做好客塘土堆吾、深耕晒垡，各乡镇（街道）、村组和水利部门要做好水情统计，制定调水应急预案，科学调度生产用水，组织群众抓住每一次降雨时机，及时向小水窖蓄水补水。
三是扎实做好育苗工作。科学规划设置育苗点，结合实际进行分批次育苗。各育苗点提前做好物资就位、场地平整、支棚架棚、杀虫消毒工作等工作。各乡镇（街道）要落实好育苗数量和风险预留烟苗，精准对接烤烟移栽茬口。

四是认真落实移栽和面积落实工作。大田移栽是烤烟生产最重要、最关键的环节，各乡镇（街道）要把烤烟集中移栽列为重点工作来抓，做到组织领导到位、人员保障到位、措施落实到位，集中精力、集中时间、集中劳力，迅速掀起烤烟集中移栽高潮，按照节令和上级的时间要求完成好移栽任务。
五是抓实中后期管理。强化组织领导，落实工作责任。做好分类施策，促长“每一株、每一叶”。

六是抓实防灾减灾。牢固树立抗灾夺丰收思想，成立防灾应急小组，组织乡镇、村组、烟站工作人员全面排查烟田、沟渠排水情况，对地势低洼、往年容易受涝的片区和田块重点关注，保障烟田排水通畅。优化防雹体系建设，密切监测天气，备足物资和人员，精准开展人工干预，降低冰雹损失。

七是抓实烘烤管理。组建专业烘烤指导队伍，分类管理烤房与人员，聚焦重难点开展集中培训。电能烤房要全面推广专业化烘烤服务，加强配套政策宣传及示范点建设。

八是提前谋划收购。加强动态监测，持续跟踪烟株长势，做好产、质、量动态分析，提前预判生产底数。做好收购准备，围绕收购目标任务，统筹人、财、物等资源，制定精准收购方案。加强烟叶流通管理，严防烟叶非法流通、倒买倒卖烟叶等行为，保障收购平稳、有序。
资金安排情况

通海县烟草产业服务中心2026年烤烟生产业务工作经费为其他收入资金预算1,000,000.00元。按照通海县人民政府办公室的安排分配资金，拨付各乡镇（街道）的资金主要用于2026年烟叶生产收购秩序维护工作经费。
项目实施计划

（一）2026年1月底，开始组织育烟苗；

（二）2026年2月至3月，落实种植规划和备耕工作；

（三）2026年4月初，开始组织移栽；

（四）2026年5月至7月，开展中耕管理工作；

（五）2026年8月下旬至10月上旬，组织烟叶收购工作。
项目实施成效

通海县的烤烟产业是当地的重要经济支柱之一。烟草产业是县委、县政府多年来主抓的支柱产业，对县级财政贡献较大，对杞麓湖保护治理、乡村振兴和全县经济社会发展作用十分明显。组织开展2026年通海县烟叶生产扶持资金项目，2026年全县预计可完成种植烤烟5.60万亩、收购量16.80万担、收购烟叶840.00万公斤，一是实现烟农交售收入260,000,000.00元以上，二是实现种烟户均收入30,000.00元以上，三是实现烟叶税58,000,000.00元以上。烤烟产业作为云南省的支柱产业，是经济社会发展的重要支撑和财税收入的主要来源，为地方经济发展、农民增收和脱贫攻坚作出了十分重要的贡献，种植烟叶是助推云南省贫困人口脱贫、农民增收致富的重要手段。同时，通过组织开展临湖生态烤烟种植，推进烤烟绿色生产与杞麓湖环境保护融合发展，构建优质、高效、绿色、可持续发展生态模式，有效削减农业面源污染负荷，对杞麓湖保护治理作用十分明显。
                            通海县烟草产业服务中心

                        2026年3月9日
